Wytyczne PPP

Tom II: Postępowanie przetargowe

Załącznik Nr 1 – Przykładowy harmonogram Dialogu Konkurencyjnego z udziałem

5 Partnerów Prywatnych zakwalifikowanych do udziału w dialogu zaplanowanym na 5 rund

Poniższy harmonogram Dialogu Konkurencyjnego jest dokumentem Podmiotu Publicznego. Harmonogram

Dialogu Konkurencyjnego przekazywany każdemu z Partnerów Prywatnych (PP) indywidulanie przedstawiono

w Załączniku Nr 5. Niniejszy harmonogram zawiera przykładową liczbę dni roboczych niezbędną do przeprowadzenia każdej z rund Dialogu Konkurencyjnego, liczonych od dnia zakończenia rundy lub działań poprzedzających. Przykładowo, spotkanie w ramach Rundy I dla pierwszego Partnera Prywatnego odbywa się po 35 dniach

od przekazania projektu Umowy o PPP, a dla ostatniego po 39 dniach, następnie kolejność spotkań jest zmieniana tak, aby zapewnić równe traktowanie Partnerów Prywatnych. Natomiast czas trwania Dialogu Konkurencyjnego

jest taki sam dla wszystkich Partnerów Prywatnych. Faktyczny harmonogram powinien zostać stworzony w oparciu o konkretne daty w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem świąt, dni wolnych od pracy, okresów wakacyjnych oraz ewentualnych dni wolnych Partnerów Prywatnych, jeśli w Dialogu Konkurencyjnym biorą

udział Partnerzy Prywatni z zagranicy oraz terminy na zapoznanie się ze zmienionymi wersjami Umowy o PPP.

Rundy oraz inne działania

Przeka- zanie Projektu Umowy o PPP wraz

z załączni- kami (Podmiot Publiczny)

Runda I Zakres Projektu PPP – w tym roboty budowlane

/ PFU

i wizja lokalna

Runda II Zakres Projektu PPP –

w tym standardy utrzymania

Runda III Zagad- nienia finansowe

Przekaza- nie

II wersji Umowy o PPP

wraz z za-

łącznikami (Podmiot Publiczny)

Propozy- cje zmian do Umowy o PPP (Partnerzy Prywatni)

Runda IV II wersja Umowy o PPP

Przekaza- nie

III wersji Umowy o PPP

wraz z za-

łącznikami (Podmiot Publiczny)

Propozy- cje zmian do Umowy o PPP (Partnerzy Prywatni)

Runda V III Wersja Umowy

o PPP – zakończe- nie dialogu

Miejsce [adres] [adres i/lub wideo- konfe- rencja]

[adres i/lub wideo- konfe- rencja]

[adres i/lub wideo- konfe- rencja

[miejsce i/lub wideo- konfe- rencja

Miesiąc [nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca

[nazwa miesiąca ]

[nazwa miesiąca ]

[nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca]

[nazwa miesiąca]

PP 1 1 Dzień 35 Dni 10 Dni 9 Dni 26 Dni 30 Dni 12 Dni 10 Dni 15 Dni 6 Dni PP 2 1 Dzień 36 Dni 6 Dni 10 Dni 26 Dni 30 Dni 13 Dni 10 Dni 15 Dni 7 Dni PP 3 1 Dzień 37 Dni 7 Dni 6 Dni 26 Dni 30 Dni 14 Dni 10 Dni 15 Dni 8 Dni PP 4 1 Dzień 38 Dni 8 Dni 7 Dni 26 Dni 30 Dni 10 Dni 10 Dni 15 Dni 9 Dni

PP 5 1 Dzień 39 Dni 9 Dni 8 Dni 26 Dni 30 Dni 11 Dni 10 Dni 15 Dni 5 Dni